電信與監控工程設計與規劃要領

永安通信 張淂福

前言

電信工程人員在談到電信與監控系統的設計與規劃工作時，一般大概的理解也就是一個文書工作，一件可以簡單到可能僅包含工程估價或產品規格的文件；內容撰寫可以是一件只要有系統陳述這樣的方式。但對於一個有管理及制度的工程商來講；電信監控系統設計規劃書就不應該只是一件無所謂的事情，電信監控工程的設計規劃內容撰寫更是一件關係工程案成立與否及設備規範是否被接受採用的關鍵，因此如何做好電信監控工程設計與規劃就成為工程主管或工程承包商一件非常重要的工作，本期工程話你知就和各位工程同業先進一起分享這個電信監控工程經驗，並希望獲得各位先進前輩的提點與指導。

電信監控工程設計與規劃內容有那步驟?

電信監控工程設計與規劃光看名稱應該就可以判斷是一種集合工程產品知識與施工技術管理再加上文書與圖面處理的一種工作項目，一般工程界稱為工程建議或工程規劃這樣的名稱，而在工程人員口語上則喜歡用”Proposal”字眼來故意凸顯專業應用。所以我們可以看得出來不管是建議或是規劃，大體上它就是一個電信工程承包商對行業主或是工程監造單位所提報的一個電信監控系統建置計劃步驟，這個步驟包含的內容大約有以下幾個項目；分別為工程環境評估說明及環境危險因子安全需求、規劃系統架構及架構圖說明、細部工程設備架設及效能應用說明、平面配置與施工圖製作、設備功能規格表，還有就是工程管理，最後才是整體估價明細與設備材料清單製做。在完成這些工程規劃步驟內容文件後還要將這幾個項目重點歸納後做成一個簡報檔，這個簡報PPT檔可以做為向業主及監造單位簡報工程商該案件規劃的用途，也可以在工程案件成立取得承攬或得標後稍做修改及潤飾，以做為工程開工說明會簡報內容。

電信監控工程首要步驟-工程環境及安全危害因子評估

從一個工程案的環境評估說明開始是一個電信監控工程設計與規劃的第一步，這也是一個 工程商给業主的第一個初步專業印象，因此要做好該電信監控工程的規劃工作第一步一定確實要做好工地現場的環境特性堪察瞭解，工程商應該要瞭解工程現場的地形地貌、建築物可配置管路及管道路徑、環境整體格局和工程可能干擾因素，如此一來才能為系統設計及規劃提供從工程案開標到工程施作建置及工程管理的基本圖紙和資訊依據。

工程案的環境評估說明是工程設計規劃書之始，因此要很明確的說明一個安防工程建置案的環境特特及可能有那些安全危害，針對安全顧慮有那些需求之處，而且應該在規劃撰寫上要注意以下重點；

- 完整的地理位置及周邊環境說明；此部份為安防需求的環境做一個前提示。

- 對環境上為何有安防顧慮部份需特別加以提示其原因並加以清楚說明。

- 環境上有比較特殊的天然條件會影響電信監控備產品選用的也要在此提示說明。

- 整體工程區域內會有那些顧慮危害因子可能造成安全問題及影響也要說明。

- 針對可能安全危害因子會需要那些安防設備做一個前置性的大概說明就好。

- 在此部份結尾簡單敘述電信監控系統需求的大致內容，為接下來的規劃系統架構說明做好鋪陳。

有這樣的一個完整的設計及規劃開頭是獲取業主瞭解及信任必要的，且這工作背景一定是要確實勘察過現場的，很多工程商在這個部份是沒有做好的，因此在設計規劃書上甚至是簡報上常常讓業主感覺狐疑並一再要求澄清，這就可以看出工程商在這個部份的用心與否的差異。

電信監控系統設計規劃成敗在架構

在電信監控設計規劃書上說明一切環境及安全因素前提之後，就可以在加下來的內容上以有條理且簡明不繁雜的系統說明搭配系統架構圖進行架構的完整說明，這個部份是須要有前項幾個安全考量及需求來做支撐的，也就是說系統架構必須是在充份瞭解客戶端業主的環境與需求才能做得出來的。架構說明包含架構圖應該嚴守以下規律才能讓客戶端業主部份在非專業背景下能快速瞭解工程商所以提供的各種系統架構，這些架購說明與架構圖應該有；

- 架構說明要有層次的由前端往後端說明，切忌無順序及結構說明方式。

- 架構說明要分系統再以關連或連動關係去說明系統整合，不要合併解說以免業主及監造混淆難解。

- 架構說明要包含系統整體功能及效益分析，說明要採用有依據的佐證及優劣數據分析內容。

- 架構說明應符合經濟及市場應用穩定性系統，而非追求新的產品系統。

- 架構說明必須顧及後續工程管理及系統維護的部份說明，不要只談現行狀態，卻沒考慮未來問題。

- 系統架構說明要技巧的引用案例來說明可能競爭對手的弱點，切記不可直接打擊競爭對手或直觀引用對手錯誤來解釋自己架構優勢，要知道除非您有把握客情關係比競爭對手好，不然架構上打擊競爭對手不是一個規劃系統說明的好方法。

- 架構圖必須清楚簡潔，切記不要使用工程人員才理解的圖例及用詞。

- 架構圖必需清楚說明工程架構與區域環境的關連性及大概線路結構。

- 架構圖切忌只引用英文說明(除非業主是國際標)，盡量採用中英並行方式。

- 架構圖如果可以盡量採用與施工圖相同的設備圖例，以加速客戶端理解及方便後續施工圖延續。

以上都是在架構說明這個部份必須要謹慎處理文件撰寫或是簡報內容，有了

很清楚又完整的架構解說及應用套入內容，相信在取得電信監控工程案上已贏了一半，這也是工程設計與規劃的主要用意。

設備架設及效能規劃設計說明細節要完整

在清楚需求內容及知道要用那一種電信監控系統架構應用後，在工程設計與規劃的下一步就是給業主或監造單位一個完整的細部設備架設及效能規劃設計說明，在可能是很有多子系統組成或也可能只有單一系統之下，這個階段的內容主要是將安防設備要裝那些設備？要如何裝？要裝那個位置及裝置位置上可以帶來那些效果等，這些必要的細部設架設及功能做一個更清楚更完整的逐點說明，這個部份的內容重點要把握以下幾項；

- 設備安裝的種類要說明，不同的環境不同的需求或不同的應用都會有不同的設備來搭配，那一種產品用在那一種應用需求一定要說明清楚。

- 設備的安裝方式一定要搭配施工圖說來說明，每一種設備安裝一定有其不同或特定的施工安裝方式，設計規劃這個部份一定不可少，尤其是對不同的結構所採用的固定方式，會不會產生破壞或影響，這些都是一定要說明的。

- 裝設安防設備的點一定也要配合平面配置圖或施工圖說明，最好是在規劃明上能附上現場勘察時所拍的照片結合文件說明施工位置點的選擇理由，這樣會更具說服力。

- 要把每樣設備安裝點所帶來的效果說完整，例如監控攝影機為何選擇此處?因為可以看到多大的範圍或重點是那個點，畫面不受強光或西向陽光影響，固定方式又可避免破壞原建築結構或很固定方式穩固不受衝擊等等…。

- 位置所在施工纜線的路徑也要一併說明施作方式及如何節約管線成本，這對業主其實是很重要的， 每個業主都想省錢的，設計規劃如果在業主成本上是有考慮在內的話；業主在評估給那個廠商承攬或設計時是絕對不會忽略這一點的。

配置與施工圖繪製要慎重嚴謹

在說明工程設計與規劃的細部說明時，聰明的電信監控工程商一定會附上一個完整又齊全的設備平面配置圖與施工圖，設計與規劃內容有了這二部份的圖面，對於業主要進一步瞭解廠商的做法與施工能力都是一個很直接又有利的考察重點，對於平面圖及施工圖在做電信監控系統規劃與設計時，當然也有一些規則要遵守注意；

- 平面圖比例必須正確，盡可能採用業主提供的圖樣使用或依樣重繪，不準確或不吻合的比例可能給業主帶來不好印象，也無法直變成現場施工圖來使用。

- 平面圖的字型、圖例、標示必須清楚統一，紛亂的平面圖與施工圖業主是不會想看的。

- 設備平面圖必須清楚標示管線及管道路徑及大小，設備圖樣必有圖例索引。

- 施工圖必需詳細標出周邊與結構圖樣及設備安裝方式，不能以簡單的方塊表示來敷衍帶過。

- 施工圖內尺寸單位必需統一標示，高度、寬度、長度標示方式也要一致。。

- 施工圖內安裝部份最好附上說明文字，讓業主更快理解工程商的工法。

- 施工圖必須在標準及規範上引用國家或行業標準進行繪製，以利後續轉為現場施工圖所用。

- 平面圖施工圖必需依照分類排序編號，以做為查詢索引及方便業主審查或工程施工時依據標準文件標編列編序。

- 平面圖與施工圖大小盡量不小於A3紙張尺寸，這樣圖面內容不致過小模糊，又可以便利文件審查及施工工地攜帶。

- 平面圖與施工圖在多系統下比須做好設備點位置套圖比對無相互干預後再繪製定案，做好建築物判圖能力避免出現設備位置會錯置的笑話出現。

在遵守以上10點平面圖與施工圖設計與規劃原則後，相信在整個電信監控工程設計與規劃上您會是最出色的。

標示工程設備優勢重點與功能規格

在圖面文件之後；完整的電信監控工程設計與規劃也少不了件附上有重點標示的設備或系統功能規格表；很多廠商也許會說；提供太詳細的規格功能表等於是幫競爭對手理出攻擊重點，其實情況也不完全一定是這樣，如果設備規格優勢重點標示清楚那對業主在比較上有其一定的便利性，對於競爭的部份我們會建議工程商在內容部份盡量不採用條列式而採用功能敘述性表達，這樣可以在規格上不遺漏，更可以讓業主在比較上以需求功能而不是條列數字來比較，這對任何工程廠商都是有利的。再者；每一家產品或工程系統功能都有其獨特獨到優勢之處，換句話說叫”獨規”，這些在系統設計與規劃過程中若被業主接受與認同，想必其它工程商在競爭上必有其弱勢，若採開標反而更可能是一個標案的保障護身符。所以；詳細採用的設備規格表在電信監控系統設計與規劃內容上也是必要不可少的。

電信監控工程管理重於設計規劃

很多工程商在做工程設計與規劃工作時，往往都只希望在最快時間及最短的時間內給業主一個很好很深的印象，因此都幾乎只在設備系統及工法規格上去做文章，對於業主也忽略關心的電信監控工程管理卻很少有工程商會在設計與規劃書上去提及，但仍然有很多業主在確立承攬工程商之後，就開始會關心工程商如何對工程進行各項管理。比較看得遠的工程商會在工程設計與規劃裡面很重視的加入一些在承攬工程管理的經驗與做法部份進去，以增加工程設計與規工程商的專業與管理能力，讓客戶端可以知道電信工程商在工程規劃上已經將包含工地進度及材料設備還有人員及工地安全衛生管理等都已在事前做好準備，一旦接受委任或工程得標進可以很快速的進入工程施作並做好一切工程管理，但因為工程管理部份範圍包括實在太大，我們在此只能提示部份做為參考，工程商可以斟酌工程項目的內容及規模大小自行評量加入以下項目；

- 工程目標管理

- 工程進度管理

- 材料與設備進場管理

- 工地勞工安全衛生管理

- 工程人員進出管理

- 工程質量檢查及管理

除了上述；當然工程管理還有很多種類與項目，但在此我們僅以跟安防較有

關系的項目內容來做為納入設計與規劃參考，要知道公程管理其實是重要多於工程設計規劃的。最後；我們在工程設計與規劃的工作項目上我們就來談到最後的也是很關鍵部份，那就是工程預算表，也就是設備材料清單與整體預算估價部份。

估價與設備材料清單要清晰易懂

在業主或監造單位花了一段時間聽完看完您所有的工程設計與規劃之後，我

想最後關鍵的部份就是估價明細與設備材料清單，首先材料清單必須完整且將工料型號數量及雜項費用明細清楚的分類列出，但切忌因為怕業主砍價而出現很項目上的多名常花樣，例如在調整工資上故意分為主機調整及現場調整及一式這樣的含糊數量，或是一項運費分成四五個子項目，這些技巧在有經驗的業主採購承辦者眼中都知道您的估價是保留的且不實的。再來是；大家都知道工程價格其實是業主與工程商或工程商與工程商之間最大的心戰項目，在電信監控工程設計與規劃階段價格一直都是很粗糙的估算居多，但為了能貼近業主的預算及實際工程應有的毛利，大概所有工程商在這個部份都不會實實在在的給業主一份正確又合理的整體估價單或是最後的設備與材料清單。但這樣一定會引起業主在看完工程設計與規劃後的急迫行為，那就是會一直壓迫著你追問，這個工程案是到底我要花多少錢來做這個安防系統?因此；在這個部份我們以一般瞭解工程商的普遍做法給大家一個參考；那就是系統設備單價乘上多少倍的百分比毛利(一般電信監控工程大約是試場單價再乘上1.5~1.8也就是加上50%~80%的價錢)的市場參考價錢報出預算，至於管線材料部份則普遍以市場材料單價乘上1.3到1.5倍(加上30%~50%毛利)來做為預算報價方式，最後安裝施工工資部份則大多數廠商會考慮到人事成本及浮動工資的變化，大部份會以市場技術工程人員或點工師傅的行情價格再乘上1.8-2倍(也就是加80%-100%)，這也是一個安全預算的做法，經過計算後再來做為業主預算編列的最低下限，當然這不是絕對的方式，但以是一個對工程案有相當的競爭對手存在而言，這種規劃報價方式都是一個合理可以理解的方式，至於實際成交價則可能是承攬工程商與業主才能真正掌握的。

看完上述幾個工程規劃與設計步驟，大家大概也都可以瞭解工程設計與規劃是一門需要深入學習的工作；電信監控工程商要做好這個部份不容易，只有在不斷累積的工程經驗中去學習並取得好的應用成效，對於這要一個耗時但又必要的工程工作，如何做好它，想必是身為電信監控工程商在這一條路上都必須好好學習的一門功課。